## 表1
概要	概要	日付	終了
外部データ化	Ａｉクラスの実装	6月21日	6月28日
	アクションに見合ったアニメを行うように修正	6月21日	7月12日
	DataBasedAnimationの作成	6月21日	6月30日
	一部の固定アニメを外部データ化	6月21日	7月1日
	バトラーのアニメを外部データ化	6月21日	7月9日
	簡単なエフェクトを実装	6月21日	7月24日
	簡単なエフェクトを外部データ化	6月21日	7月24日
	CSVFileの実装見直し	6月30日	7月1日
	CreateColorのデバグ	6月30日	7月1日
	Ａｉのダメージ計算	7月12日	保留
	Ａｉのスケジューリング	7月12日	保留
	Motionディレクトリへの変更	7月12日	7月13日
	メモリリークバグの修正	7月13日	7月13日
	被ダメアクションのタイミングを可変に	7月24日	7月24日
	エフェクトのポジション位置を正規化	7月24日	8月6日
	攻撃モーションのsetFinalKeyをインパクト時に設定	7月24日	8月6日
	FPS制御の修正	7月28日	7月28日
	処理がどんどん重くなる原因解明	7月28日	9月18日	グラフィックスのupdate	ワールドではならない
	主人公側のアクションのエフェクトを多彩に	8月11日	9月25日
	モンスターの番号を直す	8月11日	9月25日
	ユニットを読み込むようにする	8月11日	9月23日
リファクタリング	AbstractScene	1月8日	1月8日
	AmbientLight	1月8日	1月18日
	Animation	1月8日	1月17日
	Camera	1月8日	1月23日
	Capturer	1月8日	2月1日
	CascadeAnimation	1月8日	1月28日
	Color	1月8日	1月8日
	ConsoleIO	1月8日	1月8日
	CSVFile	3月3日
	DataBasedAnimation	3月3日
	DataRow	3月3日
	DataTable	3月3日
	DeviceInputReceiver	3月3日
	DirectionalLight
	FileTexture	1月8日	1月25日
	Frame	3月3日	3月6日
	GraphicsDevice	1月8日	1月15日
	GraphicsScheduler	1月8日
	HardVertexBuffer	1月8日	1月17日
	InputDevice	3月3日	6月27日
	InputReceiver	3月3日	6月27日
	Interpolation	1月8日	1月28日
	KeyFrameAnimation	1月8日	1月27日
	Light	1月8日	1月17日
	Line2D	1月8日	1月17日
	Line3D	1月8日
	LoggedInputReceiver	3月3日	6月26日
	LoggingInputReceiver	3月3日	6月26日
	Material	1月8日	1月18日
	Matrix3D	1月8日	1月8日
	Mesh	1月8日	1月25日
	MeshBuilder	1月8日	1月25日
	PixelMap	1月8日	1月25日
	PixelMapTexture	1月8日	1月30日
	Resource	1月8日
	ResourceManager	1月8日
	SelectionModel	3月3日
	SoftVertexBuffer	1月8日	1月15日
	Sprite	3月3日	3月6日
	System	1月8日	1月8日
	Texture	1月8日	1月25日
	TextureBuilder	1月8日	1月25日
	Timer	1月8日	1月8日
	Tstring	1月8日	1月8日
	Vector2D	1月8日	1月8日
	Vector3D	1月8日	1月8日
	VertexBuffer	1月8日	1月15日
	VertexFVF	1月8日	1月8日
	VertexTypes	1月8日	1月15日
	Window	3月3日	5月2日
	Animationを分ける	1月22日	1月24日
	Colorを分ける	1月22日	1月24日
	LightをColor4fにする	1月22日	1月24日
体験版に向けて	戦闘突入処理
	戦闘勝利時の処理
	戦闘敗北時の処理
	通常攻撃のエフェクト
	特殊エフェクト
	登場モンスターのデータ
	フロア間の移動
	ダンジョンメニュー
	街発展システム
	武器屋、防具屋、薬屋の実装
	メインメニュー
Part7に向けて	Luabindテスト	3月3日	3月4日
	スプライト実装	3月3日	3月6日
	メッセージウィンドウ実装	3月3日	6月26日
	タイトルとカーソル	3月3日	6月26日
	Luaからメッセージ制御	3月3日	6月26日
Part8に向けて	Layout実装	7月19日	9月19日
	シーン、グラフィックデバイスのモジュール化	7月19日	7月19日
	梅フォントの導入	7月19日	7月19日
	Messageのレイアウトをスクリーン領域に	7月19日	8月10日
	ScriptInterpreter実装(module化)InstructionSet	7月19日	8月5日
	Containerの実装	8月24日	8月30日
	Container用のLayoutManager	8月29日	8月30日
	背景のサイズ広げる処理	8月30日	9月12日
	HighlightMenuViewの実装	8月30日	9月12日
	リネームリファクタリング	9月23日	9月27日
	FrameBuilderの実装	10月24日	保留
	テキストコンパイラのリファクタリング	8月10日	保留
	<wt />、<col></col>、<pre></pre>タグの実装	3月8日	保留
	タイトルの表示	8月10日	10月25日
	widgetViewとmenuViewを統合	8月10日	10月25日
	Container用のビュー（クリッピング）	3月14日	5月6日
	LuaScrit=>まとめて削除とかLua	7月19日	保留
	複数のdo_luaFile	7月19日	保留	できる
	Buttonインタフェースの実装	8月24日	9月19日
	メッセージ、メニューのLua化	5月6日	5月23日
	ウィジェットのアニメーションを外部から設定できるように	5月6日	5月18日
	バグ：messageの前にタイトルがちらっとする	5月10日	5月18日
	タイトルデモの復帰	5月23日	5月24日
	本番メニューのデザイン	8月24日	5月23日
Part9に向けて	141のサウンドライブラリをベタ移植→動作確認	6月6日	6月2日	完了
	バグ：waveのストリーム再生終了時、oggの再生で強制終了	6月6日	6月2日	デストラクタのauto_lockが原因？
	他のライブラリと合うようにリファクタリング→動作確認	6月6日	6月5日	完了
	バグ：shared_ptrだとエラー（DirectSoundDeviceを追加)	6月6日	6月5日	完了
	oggをstreamで再生すると強制終了	6月6日	保留	？
	frequencyを倍率で指定するように	6月6日	6月5日	？
	static_soundは共有できるようにすべき	6月6日	保留	保留：SoundBuffer::cloneを追加
	効果音をつける	6月13日		完了
	サウンドの回収	10月9日		保留
	サウンドのキャッシュ	10月8日		保留
	スクリプトに適用	6月6日		周波数の変換などはまだ
	CWaveFileのライセンスを調べる	6月6日	6月2日	使用に関しては問題なさそう
	Oggvorbisのライセンスを調べる	6月6日	6月2日	BSDライクなライセンス
	C++ C# SQLiteでコンフィグをつくる	6月13日	6月13日	完了
	pictureコマンド実装	6月20日	6月30日	完了
	pictureの2DアニメーションをLuaから制御	6月20日	9月26日	完了
	2DアニメーションをMessage,Questionに適用	6月20日		完了
	Message,Questionのアニメーションのお決まりラッパを作成	6月20日		完了
	メニューの表示位置・アニメーションを指定	6月27日		完了
	load_game_dataからクライアントサイズを取得			完了
	メニューの項目の並びをスタイルで指定	10月4日		完了
	SQLiteで張りぼてだったメニューを可変に（アイテム関連のみ）	6月13日	6月23日	完了
	load_game_dataのluaバインダを実装	6月27日	6月22日	完了
	sqliteをrpgからmoflib側にもってくる	6月27日		保留
	アイテム管理・セットアップに高度なＧＵＩを実装	6月27日		保留＝２段メニュー、アイテム説明、スクロールバー
	バグ：タイトルがちらる			保留(VertexWidgetView？)
	メニューのテキストにもタグ修飾ができるように	6月13日	6月16日	完了
	もどると灰色メニュー	10月9日		完了
	mofmlのテクスチャを共有できるようにする	10月6日		完了
	particle_genの仮実装	10月9日		完了
	音声の録音Audacity	10月9日
	billboard実装	10月9日		保留
	effectをスクリプトから起動できるようにする	10月10日		保留
	waitをそれぞれのスレッドで使えるようにする。	10月10日		保留
	魔法アニメーションデモ	10月9日
	FlowLayout実装	10月6日		完了
	layoutで内部オブジェクトの方が大きかったときの処理	10月6日		保留
	imgにカラーを提供したくない場合の処理	10月9日	TextCompilerのウィジェット生成を切り替えればよい	保留
	mofmlタグの実装	6月13日	6月20日	完了
part10に向けて	ワールドメニュー、ダンジョン（戦闘含め）の復活
	各シーンの結合
	サウンド関連、エフェクト関連、FPS関連
	ショップメニューの実装
	森の配置とエリアパワー上昇の実装
part11に向けて	街の出現実装
	スリープの実装
	街の結合の実装
	新ＯＰの作成
	劣化の実装
part12に向けて	戦闘終了の処理
	戦闘突入の処理
	必要なエフェクトの実装
	フロア間移動の実装
	必要なモンスターの実装
	必要なモーションの実装
	必要な神霊の実装
	全体の調整
	仮タイトル画面の実装
	体験版の配布
part13に向けて	イベントシーンの実装
	追っかけエンカウントの実装
	スペシャルアクションの実装
	地エレメントの実装
	セーブ＆ロードの実装
	序盤の実装